# 深圳市特种设备安全检验研究院

特检基地6S咨询服务项目

（第二次）招标文件

一、采购项目概况

1.采购编号：FW-05-2024022

2.项目名称：特检基地6S咨询服务项目

3.服务内容：对特检基地所有区域进行6S(包含整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(SeiSo)、清洁(SeiketSu)、素养(ShitSuke)、安全(Security)6个要素，简称6S)管理咨询服务，包括:前期培训、6S样板区打造、6S项目全面优化提升展开、公共区域目视化管理及看板管理的实施、6S标准管理体系的建立、6S评价、检查、考核制度、培养5名以上能持续推动6S管理的督导师、20名6S部门（室）专员、现场维持长效机制建立等。

4.招标方式：公开招标

5.项目预算金额：人民币13.5万元（含税），包含项目咨询师的咨询费、样板区打造材料费、住宿费及交通费用等全部费用，不包含非样板区打造材料费用。

二、资质要求

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照，经营范围涉及管理咨询等相关范围，（具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资质要求，提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.最近三年没有被列入严重违法失信企业（本单位根据开标前在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）（以截标后、评标前采购人审查结果为准）。

3.公司资产状况良好，近三年内未受到监管机构重大处罚、无重大金融、财经违法行为，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；严格遵守国家有关的法律法规，依法缴纳税收和社会保障资金，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施（需提供承诺函，详见附件四）。

4.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

三、项目需求

1.服务期

本项目服务期为12个月。

*2.需求内容

对特检基地所有区域进行6S咨询服务包括培训、前期准备、6S样板区建立、6S项目全面优化提升展开、公共区域目视化管理及看板管理的实施、6S标准管理体系的建立、6S评价、检查、考核制度、培养5名以上能持续推动6S管理的督导师、20名6S部门（室）专员、现场维持长效机制建立等。

（1）前期培训：6S基础知识及督导师培训等培训不少于2天，使全员认识6S的管理理念，建立观念意识，达成6S管理共识。

（2）样板区：设置2个6S样板区，即办公区样板区（机电楼14楼后勤服务室，面积150平方米）和机电中心试验室样板区（1间，面积100平方米）。办公区样板间办公桌桌面物品整齐划一，电源线走线规范、脱离地面、扎带捆绑，办公区区域物品标识清晰，便于取放等；机电中心试验室样板间通道标识规范合理，试验原材料及工具放置整齐规范，区域设备功能标识清楚等。

（3）6S管理体系文件建立：根据我院实际情况，负责编制6S管理制度、6S建设标准、6S管理的实施办法、6S管理工作流程等所需的所有6S相关的规则制度。

（4）6S推行过程中的辅导及培训：根据项目方案的计划，保证足够师资完成不少于40天（6小时/天）辅导及培训课时，培养不少于5名能担任6S管理的督导师，20名6S部门（室）专员，并对培训专员进行考核、记录考核结果，以及对推行过程进行阶段梳理总结。

（5）完成特检基地整体6S建设，以及其他与6S相关的所有事项。

（6）如在服务期内有现场服务需求的，投标人须在我院发出到场通知后24小时内到达现场。

“*”所有内容不可负偏离，提供服务内容不负偏离承诺函（格式自拟），如未提供视为默认。

3.付款方式

付款方式：合同签订后付合同价格的20%作为预付款；在服务项目初步验收合格后付合同价格的40%作为进度款；服务项目最终验收合格后付合同价的40%作为尾款。采购人收到中标人提供符合规定的增值税普通发票后，10个工作日内支付相关款项。

4.服务地点

深圳市宝安区石岩街道水田社区龙田北路东侧深圳市特种设备安全检验研究院特检基地。

5.验收要求

（一）初步验收：

①成前期培训，并提供培训记录及资料；

②6S管理体系文件建立：根据我院实际情况，负责编制6S管理制度、6S建设标准、6S管理的实施办法、6S管理工作流程等所需的所有6S相关的规则制度。6S管理体系文件的拟定稿经我院确认。

③样板区完成打造并通过编制的《6S建设标准》验收。

（二）最终验收：

①6S管理督导师及培训专员完成所有培训并通过中标人出题考核；

②中标人完成指导特检基地整体6S打造，完成合同期内6S总结报告；

③6S管理督导师及培训专员能独立开展6S管理工作。

6.售后服务要求

项目验收完成后2年内，中标人需免费提供电话、信息咨询服务，咨询内容包括但不限于本项目已培训的、本项目相关但未开展培训的6S管理工作。

四、评标方式

1.评标方式

本次评标采用综合评分法，得分最高者中标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

## 评分标准和细则

| 序号 | 评分项 |  |  | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 49 |
|  | 序号 | 评分 因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 项目实施方案 | 20 | （一）评分内容： 投标人对本项目实施内容： 1.实施方案； 2.工作重点难点的解决方案措施； 3.培训计划； 4.售后服务方案。 （二）评分标准： 满足以上四点内容，得基础分10分；满足以上三点内容，得基础分5分；满足以上两点内容，得基础分3分；满足以上一点内容，得基础分1分；未满足以上任意一点内容，得0分。 在此基础上，专家根据供应商具体响应内容按照以下评审因素指标进一步评审： 1.方案完整，思路清晰明确，可行性强，完全满足招标文件要求，得10分； 2.方案比较完整，思路比较清晰，可行性较好，可以满足招标文件要求，得6分； 3.方案基本完整，思路基本清晰，可行性可以满足，基本符合招标文件要求，得4分； 4.方案内容缺失严重，思路不清晰，可行性较差的，得2分； 5.未做方案得0分。 |
|  | 2 | 拟派项目负责人(不得与其他评分项人员重复且仅限一人) | 15 | - 评分内容： 拟派项目负责人相关情况 1. 项目负责人具有本科（或以上）学历得2分，在此基础上具有管理类专业学位的再得3分。本项最高可得5分； 2.项目负责人每提供一个6S项目辅导成果经验得2分，本项最高可得10分。 （二）评分标准： 1.以上资料均要求提供有效证明（项目成果含合同或验收有效相关页）扫描件加盖投标人公章；如涉及考察人员工作经验，还需提供投标人盖章证明文件； 2.投标人未提供或评审专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 3.项目负责人要求提供通过投标人缴纳的投标截止日前一个月的社保证明文件（如开标日前一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月），扫描件或复印件，原件备查；或加盖投标人企业公章的合同扫描件作为本单位员工的证明依据。 |
|  | 3 | 拟安排的项目团队成员（不含项目负责人） | 14 | （一）评分内容： 项目团队成员数量； 项目团队成员经验。 1.项目团队成员数量：具有3人（或以上）的得5分，2人的得3分，1人的得1分； 2.项目团队成员具有本科（或以上）学历的，每一个人得1分，本项最高可得3分； 3.项目团队成员经验：具备辅导3家（或以上）6S项目辅导经验的，每一个人得2分；具备辅导2家6S项目辅导经验的，每一个人得1.5分；具备辅导1家6S项目辅导经验的，每一个人得1分，本项最高可得6分。 （二）评分标准： 1.以上资料均要求提供有效证明（项目成果含合同或验收有效相关页）扫描件加盖投标人公章；如涉及考察人员工作经验，还需提供投标人盖章证明文件； 2.投标人未提供或评审专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 3.项目团队成员要求提供通过投标人缴纳的投标截止日前一个月的社保证明文件（如开标日前一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月），扫描件或复印件，原件备查；或加盖投标人企业公章的合同扫描件作为本单位员工的证明依据。 |
| 3 | 综合实力部分 |  |  | 36 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 服务响应能力 | 6 | （一）评分内容：采购人发出相关信息，投标人服务响应能力情况： 1.投标人承诺在服务响应时间为2小时（含）内的得6分； 2.服务响应时间为2小时（不含）至6小时（含）内的得4分； 3.服务响应时间为6小时（不含）至24小时（含）的得2分； 4.服务响应时间为24小时（不含）以上的得1分。 5.未承诺服务响应时间的不得分。 （二）评分依据： 投标人提供的相关承诺函(格式自拟，加盖公章)，未按要求提供不得分。 |
|  | 2 | 投标人相关认证证书 | 10 | （一）评分内容： 1.投标人具有管理咨询相关的质量管理体系认证证书得6分； 2.投标人具有环境管理体系认证证书得2分； 3.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书得2分。 以上3项累计得分，最高得10分。 （二）评分依据： 以上资料均要求加盖投标人公章。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 | 同类业绩 | 12 | （一）评分内容： 投标人2022年1月1日至投标截止时间（以合同盖章及签订日期为准）具有承担过6S管理项目合同的业绩情况，每提供一个得3分，本项最高得12分。 （二）评分依据： 每项业绩须按以下要求提供完整准确的证明文件：合同或协议关键页（关键信息包括但不限于合同或协议的项目名称、服务内容、服务起止时间等）；服务续签合同只计算一个业绩。 未提供或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 4 | 用户评价 | 8 | 评分内容：提供2022年1月1日至今其他采购单位对投标人本次投标出具的同类项目（须与上述要求同类项目业绩一致且有效）的用户评价或报告，用户评价或报告结果为合格或以上的方可得分，每提供一项得2分，最高8分， 评分依据：用户评价或报告需加盖相应采购单位公章作为证明材料。未提供或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 4 | 诚信部分 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 | 5 | 评分内容：投标人参与政府采购活动在诚信管理中受过主管部门通报处理且仍在实施期限内的本项不得分，否则得满分。 评分依据：按招标文件格式如实提供《诚信承诺函》（附件六）原件加盖投标人公章，且承诺函格式及内容不得修改，否则不得分。如若投标人承诺与实际情况不相符，将按虚假应标报相关主管部门处理。 |

五、投标标书要求

1.营业执照、资质证书复印件；

2.法人代表证明书及身份证明（附件一）；

3.法人授权委托书及身份证明（附件二）；

4.投标价格表（附件五）；

5.投标代表人近三个月以上（含三个月）的社保缴交记录证明；

6.提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的查询结果打印页面或截图；

7. 承诺函 （附件四）；

8.投标供应商负责人或投标授权代表需在《政府采购违法行为风险知悉确认书》（附件三）上抄写并确认关键字段后，签字以及加盖单位公章，与投标文件一并提交。

注：以上资料均需加盖公司公章。如未响应投标标书要求，作为投标无效处理。

所有报价材料用文件袋密封并在封口处加盖骑缝章，封面注明投标项目名称、联系人及联系电话（因未按要求用文件袋密封并在封口处加盖骑缝章，及封面不注明投标项目信息使采购人无法确认投标项目或无法联系投标人导致投标无效的，投标人自行负责）。

六、招标文件的获取

请投标单位于2024 日(法定公休日、法定节假日除外)，在市特检院官方门户网站自行下载招标文件，网址（https://www.sise.org.cn）。

七、投标方式

1.投标文件投递方式：快递或者线下递交，拒收到付快递，截止时间为 2024年10月12日17时00分，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2.投标日期截止后，满足3家或以上有效投标后即进行院内评标。

地址：深圳市宝安区龙田北路北侧深圳市特种设备安全检验研究院特检基地14楼办公区。

联系人：蔡工    联系电话：25920639

八、评标方式

本次评标采用综合评分法，得分最高者中标。如出现分数相同情况，由招标人开标的采购小组人员采用抽签方式选取中标供应商。

九、其他

合同为双方认可的合同文本格式。

深圳市特种设备安全检验研究院

2024年9月30日

附件一：

法人营业执照证书

致：深圳市特种设备安全检验研究院

现附上我方法人营业执照复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

投标人：  （全称并加盖投标人单位公章）

投标人代表签字：

日  期：

附件二：

法定代表人授权委托书

致：深圳市特种设备安全检验研究院

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人   (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就特检基地6S咨询服务项目的意向投标方申请登记、招标竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（投标单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

附件三：

政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日 期：

附件四：

承诺函

深圳市特种设备安全检验研究院：

我们收到你们组织的（  招标项目名称）招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目 （采购编号）招标的有关活动，并投标，投标文件一式一份。为此，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1.我单位为本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位近三年内无行贿犯罪记录；

5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资质。

6.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动”的情形。

8.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我单位承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位名称（公章）：

年 月 日

附件五：

6S咨询服务项目

投标报价单

项目名称： 特检基地6S咨询服务项目

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 总价（含税价） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特检基地6S咨询服务项目 | 13.5万 | 12个月 |  |

备注：以上报价含      %税率增值税，该项目最高限价人民币￥135000.00元，超过最高限价视为无效报价。

投标人：  （全称并加盖投标人单位公章）

投标人代表签字：

日  期：

附件六：

## 诚信承诺函格式

（请投标人按照招标文件要求提供，否则将对综合评分造成分值影响）

诚信承诺函

致                   ：

我单位承诺在政府采购招标投标活动中，不存在以下行为超出法定追诉时效未被追诉、或者情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚的情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我单位存在以上情形，自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人名称：                  （公章）

日期：    年   月  日